附件1

第十届山东文化艺术节·全省优秀美术作品大展

实 施 方 案

山东文化艺术节是经省政府批准、由政府主管部门主办的高层次、高规格、全省性文化艺术活动。自1987年以来已经连续举办九届，对全省艺术创作繁荣发展发挥了巨大推动作用。

为丰富山东文化艺术节内容，集中展示近年来美术创作成果，更好地服务和推动全省美术创作，根据省政府批复同意的“第十届山东文化艺术节总体方案”，确定于2015年下半年举办“第十届山东文化艺术节·全省优秀美术作品大展”（以下简称省十艺节美展）。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻落实习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神和省委“一个定位、三个提升”的工作要求，以“中国梦”为主题，以建设和谐文化、推动山东文艺大发展大繁荣为目标，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，坚持以人民为中心的创作导向，创作、汇聚一批近年来山东美术精品力作，集中展示我省当代美术创作的最新优秀成果，彰显齐鲁文化的鲜明特色和时代风采，展现山东人民在改革开放和建设小康社会伟大历史进程中的精神风貌。

二、组织机构

（一）主办单位：省委宣传部　　山东省文化厅

（二）承办单位：山东美术馆    山东画院

（三）展览艺术委员会和作品评选委员会

主办单位邀请美术领域知名专家，组成省十艺节美展“艺术委员会”，负责展览创意策划、学术咨询工作，指导作品评选工作。

主办单位按照作品评选工作的需要，邀请省内外相关专家组成省十艺节美展“作品评选委员会”，按照“评选办法”做好参展作品评选工作。

（四）美展办公室

在山东美术馆设立省十艺节美展办公室，负责此次美展的组织、联络、协调、宣传及作品收退件等具体工作。办公室主任由省文化厅艺术处、省美术馆主要负责人担任。

三、时间、地点

时间：2015年10月中下旬，展期约15天。

地点：山东美术馆。

四、展览规模及方式

1、展览规模。暂定约280件作品（含特邀参展作品），主要分为中国画、油画、版画、雕塑、水彩(粉)画、书法等六个门类。各门类入选作品数量待申报工作结束后充分听取艺术委员会专家意见后确定。

2、展览方式。展览分两个阶段进行。第一阶段集中全部入选作品在山东美术馆展出。第二阶段在部分地市举办巡展。

五、作品要求

（一）参展作品应坚持以人民为中心的创作导向，以“中国梦”为主题，弘扬主旋律，提倡多样化，体现思想性、艺术性、学术性，深刻反映民族精神和时代精神。

（二）参展作品应为2010年1月以来新创作的优秀美术作品。参加过第十届中国艺术节全国优秀美术作品展、第十二届全国美展的作品不得申报参展。

（三）参展作品尺寸。绘画类作品原则上尺寸不大于200厘米(宽)×250厘米(高)(含装裱外沿或画框);书法类作品一律竖式，尺寸不超过8尺整纸；雕塑类作品原则上最大边尺寸不超过200厘米×200厘米×350厘米，重量在1000公斤以下。如有特殊要求，应提前与展览办公室联系。

（四）作品格式要求。送展作品应填写格式标签和一式三份作品清单,并自行装裱。标签、清单格式由省十艺节美展办公室确定，申报人员可从山东美术馆官方网站（www.sdam.org.cn）下载。

六、作品创作

山东画院、山东美术馆要深入挖掘自有资源，组织所属美术工作者积极进行作品创作、申报参展。要切实履行全省美术工作龙头职能，广泛宣传、组织、发动社会各界美术工作者加强精品创作力度。并充分发挥专业优势，组织开展形式多样的研讨、论证活动，指导各级、各类画院、美术馆及所属美术工作者提升美术作品艺术水平，创作推出数量更多、艺术水平更高的美术精品。

七、作品征集

1、征集范围。此次参展作品征集工作面向全省进行。凡有山东户籍的美术工作者，不限身份、单位，均可申报。同一画种每人限报一件作品。

2、统一组织。各市文化行政主管部门、省直艺术单位统一组织本地区（单位）的艺术家参与申报。各市美术作品由属地市文广新局统一报送，省直美术作品由所属单位直接报送。报送数量不限。

参展者应严格按照规定要求（见附件1），将申报作品翻拍制作成16寸彩色照片(照片背后须注明作品详细信息)，于9月10日前将作品照片、申报表（含电子版）、作者本人身份证明文件复印件一同寄送至美展办公室收件组。

3、省十艺节美展艺术委员会、评选委员会成员，每人可自愿提供一幅作品，作为特邀作品参加展览。

八、作品评选

1、所有申报作品均需通过展览评选委员会评审确定。评选分初选、复评两轮进行。

2、初选

（1)时间：暂定9月下旬

（2)地点：山东美术馆

（3)评选方式：由初评委以观看作品照片的方式进行初选，确定入围作品名单。由展览工作办公室将初选结果反馈作者。入围作品作者应在10月1日—10月5日将原作寄送至展览办公室收件组。

3、复评

（1)时间：暂定10月8日前后

（2)地点：山东美术馆

（3)评选方式：组织复评委，以实地观看作品原作的方式，评选出参展作品，报省文化厅审核后向全省公示5个工作日。公示内容主要包括画作创作时间是否符合要求，作品有无抄袭、侵权等。公示期结束后，正式公布入选作品。

4、此次美展不设奖项，由主办单位为参展作品发放“第十届山东文化艺术节·全省优秀美术作品大展优秀作品”证书。

5、作品的送审、送展费用(包括但不限于作品图片及原作送展运输、保险、装裱等费用)由申报方或作者承担。参展作品原件在展览结束后3个月内由展览办公室负责退回作者。

九、宣传推广

1、汇编出版《第十届山东文化艺术节·全省优秀美术作品大展参展作品集》，为每位参展作者免费赠送一册。

2、山东美术馆可遴选部分优秀作品，经作者同意后予以收藏。

3、公共教育。展览期间，将广泛邀请党政机关、事业单位、厂矿企业、院校师生、社会团体、基层社区等单位组织观看展览。开展针对各类群体的参观日活动，讲评参展优秀美术作品，对公众进行普及教育。省美术馆集中展览结束后，积极协调各市美术馆进行全省巡展。

十、评审监督

贯彻党风廉政建设有关要求，加强审监工作。展览评审活动均须制定规范的评选办法和严谨的评选工作程序。各项评审工作严格按评选办法实行，由省文化厅纪检监察部门监督。本届艺术节所有经费支出要接受审计监督，严格执行中央八项规定。省文化厅将通过网站、电话或其他形式，接受群众举报。凡在省十艺节美展期间有违纪违规现象的，一经查实，将严格依照有关法规处理。

十一、主办者和参展作品的责任、义务和权利

1、在山东美术馆展览期间，参展作品安全由省十艺节美展办公室负责保障。在省内各地巡展期间，由承展美术馆负责保障。

2、凡涉嫌抄袭、模仿他人作品或违反创作时间要求者，一经发现一律取消参展资格，所产生的法律责任由作者自行负责。

3、凡送作品参展的作者应确定其作品的保险价，保险费用自理。

4、主办单位对参展作品有研究、摄影、录像、出版及宣传的权利。

5、凡有送作品参加省十艺节美展的作者，需在申报作品登记表中确认并遵守本实施方案的各项规定。